## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO - RESTAURO CASA SEDE FAZENDA CAPUAVA
ITEM | REF. PÚBLICA | COD. REF. PUB. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 |  |  | Canteiro de Obras |  |  |  | 205279.72
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 5 | 904.29 | 4521.45
1.2 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza mecanizada do terreno | m² | 10255 | 8.62 | 88398.1
1.3 | CDHU | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | m | 51 | 34.91 | 1780.41
1.4 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico e escada | mxmês | 178.5 | 29.04 | 5183.64
1.5 | CDHU | 02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica | m³ | 10 | 104.34 | 1043.4
1.6 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica, durante todo período de execução - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 90 | 131.77 | 11859.3
1.7 | CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | und x mês | 12 | 1484.27 | 17811.24
1.8 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | und x mês | 6 | 975.03 | 5850.18
1.9 | CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 600 | 114.72 | 68832
2 |  |  | Cobertura |  |  |  | 346521.6683
2.1 |  |  | Águas pluviais |  |  |  | 51426.2307
2.1.1 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | m | 193.5 | 117.45 | 22726.575
2.1.2 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 116.1 | 52.15 | 6054.615
2.1.3 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - tijolos com erosão | m³ | 16.8093 | 90.84 | 1526.9568
2.1.4 | CDHU | 46.04.030 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | m | 186.77 | 113.07 | 21118.0839
2.2 |  |  | Telhamento Colonial |  |  |  | 295095.4376
2.2.1 | CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro - capa e canal | m² | 387.76 | 18.17 | 7045.5992
2.2.2 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 26.05 | 9.08 | 236.534
2.2.3 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual telhamento e entreforro | m² | 1163.28 | 8.62 | 10027.4736
2.2.4 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento - telhas e topo das alvenarias | m² | 387.76 | 9.45 | 3664.332
2.2.5 | CDHU | 32.06.396 | Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | m² | 413.81 | 117.97 | 48817.1657
2.2.6 | CDHU | 15.01.310 | Estrutura em contra caibros para fixação de manta entre a telhas de barro | m² | 768.43 | 118.22 | 90843.7946
2.2.7 | CDHU | 15.01.310 | Estrutura em ripas para telhas de barro | m² | 505.47 | 118.22 | 59756.6634
2.2.8 | CDHU | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 1273.9 | 17.07 | 21745.473
2.2.9 | CDHU | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 271.432 | 143.09 | 38839.2049
2.2.10 | CDHU | 33.03.760 | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água (topo das alvenarias) | m² | 413.81 | 34.12 | 14119.1972
3 |  |  | Lajes e Pergolados |  |  |  | 83900.4422
3.1 | CDHU | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 182.56 | 29.52 | 5389.1712
3.2 |  |  | RESTAURO ÁREAS COM LIXIVIAÇÃO |  |  |  | 10393.7503
3.2.1 | CDHU | 01.23.020 | LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO DE CADA PEÇA | m² | 59.6 | 9.96 | 593.616
3.2.2 | CDHU | 55.01.030 | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO | m² | 59.6 | 9.45 | 563.22
3.2.3 | CDHU | 33.01.280 | REPARO DE TRINCAS RASAS | m | 51.35 | 56.99 | 2926.4365
3.2.4 | CDHU | 33.01.040 | ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DO CONCRETO DETERIORADO | m² | 38.74 | 47.57 | 1842.8618
3.2.5 | CDHU | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO, DUAS DEMÃOS | m² | 119.2 | 37.48 | 4467.616
3.3 |  |  | RESTAURO ARMADURAS |  |  |  | 68117.5207
3.3.1 | CDHU | 01.23.070 | DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO | m | 27.65 | 6.1 | 168.665
3.3.2 | CDHU | 03.03.020 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO | m² | 20.86 | 3.41 | 71.1326
3.3.3 | CDHU | 01.23.020 | LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO DE CADA PEÇA | m² | 20.86 | 9.96 | 207.7656
3.3.4 | CDHU | 55.01.030 | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO | m² | 20.86 | 9.45 | 197.127
3.3.5 | CDHU | 01.23.056 | TRATAMENTO DE ARMADURAS COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO | m² | 20.86 | 69.83 | 1456.6538
3.3.6 | CDHU | 11.20.120 | REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE | m³ | 1.043 | 11407.46 | 11897.9808
3.3.7 | CDHU | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 14.6048 | 830.97 | 12136.1507
3.3.8 | CDHU | 32.16.040 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster | m² | 182.56 | 102.23 | 18663.1088
3.3.9 | CDHU | 54.07.130 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 127.792 | 105.59 | 13493.5573
3.3.10 | CDHU | 54.07.210 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 182.56 | 16.61 | 3032.3216
3.3.11 | CDHU | 17.40.150 | Resina acrílica para piso | m² | 182.56 | 37.21 | 6793.0576
4 |  |  | Restauro Alvenarias Externas |  |  |  | 256662.5338
4.1 |  |  | Tijolo Aparente |  |  |  | 39020.0058
4.1.1 | CDHU | 04.21.060 | Remoção de perfilado e elementos espúrios | m | 56.192 | 22.33 | 1254.7674
4.1.2 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento - panos gerais | m² | 407.392 | 9.45 | 3849.8544
4.1.3 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - tijolos com erosão | m³ | 40.7392 | 90.84 | 3700.7489
4.1.4 | CDHU | COMP. 01 | Massa de Recomposição | m² | 162.9568 | 80.94 | 13189.7234
4.1.5 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento - elementos decorativos | m² | 407.392 | 9.45 | 3849.8544
4.1.6 | CDHU | 33.03.760 | Hidrorrepelente líquido incolor, a base silano/siloxano | m² | 407.392 | 32.34 | 13175.0573
4.2 |  |  | Argamassa Histórica |  |  |  | 217642.528
4.2.1 | CDHU | 03.10.120 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos | m² | 1579.34 | 14.57 | 23010.9838
4.2.2 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 1579.34 | 9.45 | 14924.763
4.2.3 | CDHU | COMP. 01B | Argamassa à base de silicato de potássio para emboço | m² | 631.736 | 22 | 13898.192
4.2.4 | CDHU | COMP. 01 | Massa de Recomposição | m² | 631.736 | 80.94 | 51132.7118
4.2.5 | CDHU | COMP. 02 | Tinta mineral c/ fundo preparador | m² | 1579.34 | 72.61 | 114675.8774
5 |  |  | Restauração de Pisos |  |  |  | 107716.2692
5.1 |  |  | Madeiramento |  |  |  | 79243.1135
5.1.1 | CDHU | 04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | m² | 19.3 | 13.63 | 263.059
5.1.2 | CDHU | 20.20.040 | Recolocação de tacos soltos com cola | m² | 19.3 | 51.21 | 988.353
5.1.3 | CDHU | 20.20.100 | Recolocação de rodapé e cordão de madeira | m | 18.76 | 13.28 | 249.1328
5.1.4 | CDHU | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | m² | 19.3 | 165.47 | 3193.571
5.1.5 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 11.0694 | 830.97 | 9198.3809
5.1.6 | CDHU | 20.04.020 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 108.83 | 415.49 | 45217.7767
5.1.7 | CDHU | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 46 | 46.19 | 2124.74
5.1.8 | CDHU | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | m² | 108.83 | 165.47 | 18008.1001
5.2 |  |  | Cerâmica |  |  |  | 6221.2768
5.2.1 | CDHU | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 163.98 | 6.69 | 1097.0262
5.2.2 | CDHU | 18.12.020 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 25.27 | 202.78 | 5124.2506
5.3 |  |  | Pedra |  |  |  | 6212.1858
5.3.1 | CDHU | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 78.32 | 6.69 | 523.9608
5.3.2 | CDHU | 19.20.020 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m² | 15.664 | 70.64 | 1106.505
5.3.3 | CDHU | 33.03.770 | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m² | 78.32 | 58.5 | 4581.72
5.4 |  |  | Lajota e Tijoleiras |  |  |  | 16039.6932
5.4.1 | CDHU | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 217.48 | 6.69 | 1454.9412
5.4.2 | CDHU | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 11.96 | 97.2 | 1162.512
5.4.3 | CDHU | 33.03.770 | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m² | 229.44 | 58.5 | 13422.24
6 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 130519.2823
6.1 |  |  | Madeira |  |  |  | 24442.0008
6.1.1 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | m² | 23.4 | 25.18 | 589.212
6.1.2 | CDHU | COMP. 06 | Limpeza e preparo de madeiramento | m² | 46.8 | 60.4185 | 2827.5858
6.1.3 | CDHU | COMP. 07 | Hidratação de madeira | m² | 46.8 | 19.319 | 904.1292
6.1.4 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira com lixamento | m² | 46.8 | 10.33 | 483.444
6.1.5 | CDHU | COMP. 08 | Restauração de esquadrias de madeira | m² | 46.8 | 161.2352 | 7545.8074
6.1.6 | CDHU | 15.01.020 | Madeira para as próteses e batentes | m² | 9.36 | 196.34 | 1837.7424
6.1.7 | CDHU | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 153 | 9.04 | 1383.12
6.1.8 | CDHU | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 46.8 | 17.07 | 798.876
6.1.9 | CDHU | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 46.8 | 26.13 | 1222.884
6.1.10 | CDHU | H.08.000.031701 | Dobradiça de aço cromado de 3 1/2", para portas de até 21 kg, ref. União Mundial ou equivalente - (embalagem com 3 dobradiças) | cj | 15 | 28.36 | 425.4
6.1.11 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 12 | 431.82 | 5181.84
6.1.12 | CDHU | 23.13.020 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | und | 2 | 620.98 | 1241.96
6.2 |  |  | Metálica |  |  |  | 106077.2815
6.2.1 | CDHU | 04.09.020 | Retirada das esquadrias e mapeamento de danos | m² | 142.912 | 35.25 | 5037.648
6.2.2 | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m² | 325.984 | 18.9 | 6161.0976
6.2.3 | CDHU | 03.08.200 | Demolição de perfis muito oxidados e com perda grave de sessão | m² | 130.3936 | 7.49 | 976.6481
6.2.4 | CDHU | 24.01.010 | Inserção de perfis complementares nas lacunas das esquadrias e sobre os perfilados e caixonetes | m² | 130.3936 | 342 | 44594.6112
6.2.5 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 651.968 | 52.15 | 34000.1312
6.2.6 | CDHU | 24.20.020 | Reintalação das esquadrias com restauração da abertura de correr (trilhos) | m² | 142.912 | 50.35 | 7195.6192
6.2.7 | CDHU | 26.01.040 | Reposição de vidro liso, incolor, 4mm | m² | 42.8736 | 177.15 | 7595.0582
6.2.8 | CDHU | 26.20.010 | Massa para vidro | m | 66.9 | 7.72 | 516.468
7 |  |  | Alvenarias Internas (novas) |  |  |  | 17739.0465
7.1 | CDHU | 14.10.121 | Alvenaria com bloco de concreto | m² | 49.378 | 118.55 | 5853.7619
7.2 | CDHU | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 98.756 | 6.82 | 673.5159
7.3 | CDHU | 17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 98.756 | 61.47 | 6070.5313
7.4 |  | 17.02.020 | Reboco | m² | 98.756 | 14.58 | 1439.8625
7.5 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo | m² | 98.756 | 37.48 | 3701.3749
8 |  |  | Instalação Elétrica |  |  |  | 378845.63
8.1 |  |  | Infraestrutura Externa |  |  |  | 62353.85
8.1.1 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 400 | 19.09 | 7636
8.1.2 | CDHU | 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | und | 4 | 157.91 | 631.64
8.1.3 | CDHU | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | und | 5 | 34.54 | 172.7
8.1.4 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1350 | 3.6 | 4860
8.1.5 | CDHU | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | und | 40 | 18.87 | 754.8
8.1.6 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | und | 40 | 15.91 | 636.4
8.1.7 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | und | 7 | 107.42 | 751.94
8.1.8 | CDHU | 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | und | 39 | 722.03 | 28159.17
8.1.9 | CDHU | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | und | 39 | 433.11 | 16891.29
8.1.10 | CDHU | 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | und | 39 | 47.69 | 1859.91
8.2 |  |  | Infraestrutura Interna |  |  |  | 226806.03
8.2.1 | CDHU | 36.03.050 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | und | 1 | 2902.74 | 2902.74
8.2.2 | CDHU | 37.01.020 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | und | 1 | 143.12 | 143.12
8.2.3 | CDHU | 37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | und | 1 | 1171.92 | 1171.92
8.2.4 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | und | 1 | 1138.79 | 1138.79
8.2.5 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | und | 1 | 1138.79 | 1138.79
8.2.6 | CDHU | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | und | 1 | 687.32 | 687.32
8.2.7 | CDHU | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | und | 2 | 544.98 | 1089.96
8.2.8 | CDHU | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 80 A até 125 A | und | 5 | 908.08 | 4540.4
8.2.9 | CDHU | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | und | 3 | 75.11 | 225.33
8.2.10 | CDHU | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | und | 4 | 70.52 | 282.08
8.2.11 | CDHU | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | und | 13 | 54.71 | 711.23
8.2.12 | CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | und | 23 | 21.97 | 505.31
8.2.13 | CDHU | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | und | 2 | 488.82 | 977.64
8.2.14 | CDHU | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | und | 1 | 309.71 | 309.71
8.2.15 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | und | 12 | 169.17 | 2030.04
8.2.16 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 70 | 8.2 | 574
8.2.17 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 110 | 7.19 | 790.9
8.2.18 | CDHU | 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | und | 11 | 157.91 | 1737.01
8.2.19 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 600 | 19.09 | 11454
8.2.20 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1050 | 4.71 | 4945.5
8.2.21 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 450 | 7.36 | 3312
8.2.22 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 350 | 9.93 | 3475.5
8.2.23 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 40 | 4.85 | 194
8.2.24 | CDHU | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 200 | 6.72 | 1344
8.2.25 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 160 | 18.35 | 2936
8.2.26 | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 320 | 25.86 | 8275.2
8.2.27 | CDHU | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 400 | 36.55 | 14620
8.2.28 | CDHU | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 320 | 70.09 | 22428.8
8.2.29 | CDHU | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | und | 20 | 15.99 | 319.8
8.2.30 | CDHU | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | und | 10 | 18.51 | 185.1
8.2.31 | CDHU | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | und | 10 | 17.55 | 175.5
8.2.32 | CDHU | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | und | 10 | 18.87 | 188.7
8.2.33 | CDHU | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | und | 10 | 24.12 | 241.2
8.2.34 | CDHU | 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 300 | 18.66 | 5598
8.2.35 | CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | und | 80 | 15.91 | 1272.8
8.2.36 | CDHU | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | und | 9 | 17.25 | 155.25
8.2.37 | CDHU | 40.01.080 | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | und | 65 | 19.57 | 1272.05
8.2.38 | CDHU | 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | und | 13 | 82.67 | 1074.71
8.2.39 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 10 | 29.12 | 291.2
8.2.40 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 55 | 49.56 | 2725.8
8.2.41 | CDHU | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 8 | 42.43 | 339.44
8.2.42 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 11 | 32.76 | 360.36
8.2.43 | CDHU | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 14 | 43.22 | 605.08
8.2.44 | CDHU | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 2 | 54.19 | 108.38
8.2.45 | CDHU | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 4 | 33.27 | 133.08
8.2.46 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | und | 16 | 19.91 | 318.56
8.2.47 | CDHU | 41.04.020 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | und | 16 | 12.04 | 192.64
8.2.48 | CDHU | 41.04.050 | Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios | m | 52 | 107.9 | 5610.8
8.2.49 | CDHU | 41.11.094 | Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo balizador de 3 W | und | 15 | 69.7 | 1045.5
8.2.50 | CDHU | 41.11.712 | Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W | und | 20 | 100.81 | 2016.2
8.2.51 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | und | 5 | 174.93 | 874.65
8.2.52 | CDHU | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | und | 21 | 244.42 | 5132.82
8.2.53 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | und | 23 | 100.93 | 2321.39
8.2.54 | CDHU | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | und | 1 | 422.05 | 422.05
8.2.55 | CDHU | 43.07.070 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | cj | 3 | 15391.12 | 46173.36
8.2.56 | CDHU | 43.07.300 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 2 | 9657.65 | 19315.3
8.2.57 | CDHU | 43.07.310 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 3 | 11011.55 | 33034.65
8.2.58 | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | und | 2 | 487.14 | 974.28
8.2.59 | CDHU | 43.05.100 | Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h | und | 1 | 386.09 | 386.09
8.3 |  |  | SPDA |  |  |  | 89685.75
8.3.1 | CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 650 | 43.22 | 28093
8.3.2 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 550 | 59.49 | 32719.5
8.3.3 | CDHU | 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | und | 100 | 16.8 | 1680
8.3.4 | CDHU | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | und | 10 | 24.75 | 247.5
8.3.5 | CDHU | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | und | 34 | 28.39 | 965.26
8.3.6 | CDHU | 42.02.100 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada | und | 400 | 32.75 | 13100
8.3.7 | CDHU | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | und | 26 | 30.32 | 788.32
8.3.8 | CDHU | 42.05.580 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | und | 40 | 20.95 | 838
8.3.9 | CDHU | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | und | 26 | 75.49 | 1962.74
8.3.10 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | und | 3 | 9.3 | 27.9
8.3.11 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | und | 20 | 205.75 | 4115
8.3.12 | CDHU | 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | und | 10 | 61.85 | 618.5
8.3.13 | CDHU | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | und | 26 | 19.28 | 501.28
8.3.14 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | und | 16 | 31.65 | 506.4
8.3.15 | CDHU | 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | und | 5 | 48.2 | 241
8.3.16 | CDHU | 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | und | 10 | 47.69 | 476.9
8.3.17 | CDHU | 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | und | 20 | 38.62 | 772.4
8.3.18 | CDHU | 42.20.190 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" | und | 26 | 68.75 | 1787.5
8.3.19 | CDHU | 42.20.230 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | und | 5 | 48.91 | 244.55
9 |  |  | Restauro Mezanino |  |  |  | 10314.5296
9.1 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.492 | 5784.74 | 2846.0921
9.2 | CDHU | COMP. 06 | Limpeza e preparo de madeiramento | m² | 25 | 60.4185 | 1510.4625
9.3 | CDHU | COMP. 07 | Hidratação de madeira | m² | 25 | 19.319 | 482.975
9.4 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira com lixamento | m² | 25 | 10.33 | 258.25
9.5 |  | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 10 | 736.17
9.6 | CDHU | 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 25 | 17.07 | 426.75
9.7 | CDHU | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 25 | 26.13 | 653.25
9.8 | CDHU | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | m² | 25 | 165.47 | 4136.75
10 |  |  | Instalação Hidráulica |  |  |  | 216061.0795
10.1 |  |  | Água Fria |  |  |  | 136442.0485
10.1.1 | CDHU | 46.03.050 | Tubulação de água pluvial, 100mm diâmetro | m | 240.6 | 116.13 | 27940.878
10.1.2 | CDHU | 46.04.070 | Tubulação de água pluvial, 200mm diâmetro | m | 40.25 | 243.94 | 9818.585
10.1.3 | CDHU | 46.01.020 | Tubulação de água fria potável, 25mm diâmetro | m | 62.05 | 34.03 | 2111.5615
10.1.4 | CDHU | 46.01.030 | Tubulação de água fria potável, 32mm diâmetro | m | 160.5 | 40.74 | 6538.77
10.1.5 | CDHU | 46.01.060 | Tubulação de água fria potável, 60mm diâmetro | m | 35.95 | 80.74 | 2902.603
10.1.6 | CDHU | 46.01.070 | Tubulação de água fria potável, 75mm diâmetro | m | 4.55 | 111.91 | 509.1905
10.1.7 | CDHU | 46.01.040 | Tubulação de água fria potável, 40mm diâmetro | m | 16.5 | 50.78 | 837.87
10.1.8 | CDHU | 46.01.050 | Tubulação de água fria potável, 50mm diâmetro | m | 7.65 | 53.67 | 410.5755
10.1.9 | CDHU | 44.03.630 | Torneira de Jardim | und | 7 | 105.89 | 741.23
10.1.10 | CDHU | 45.01.060 | Abrigo do Medidor de Água | und | 1 | 3745.08 | 3745.08
10.1.11 |  |  | Pressurizador | und | 2 | 1871.857 | 3743.714
10.1.12 | CDHU | 47.14.020 | Registro para controle de irrigação | und | 4 | 37.6 | 150.4
10.1.13 | CDHU | 48.02.400 | Caixa d'água | und | 1 | 985.94 | 985.94
10.1.14 | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta + 2 adaptadores PVC | und | 33 | 107.57 | 3549.81
10.1.15 | CDHU | 48.05.010 | Torneira boia | und | 5 | 115.01 | 575.05
10.1.16 | SIURB | 16.08.028 | Caixa de inspenção de águas pluviais | und | 15 | 714.96 | 10724.4
10.1.17 | CDHU | 46.03.060 | Tubulação de água pluvial, 150mm diâmetro | m | 4.3 | 163.81 | 704.383
10.1.18 | CDHU | 46.27.050 | Tubulação de gás | m | 0.85 | 18.24 | 15.504
10.1.19 | CDHU | 47.14.020 | Registro de pressão | und | 5 | 37.6 | 188
10.1.20 | CDHU | 44.03.640 | Torneira de lavagem + cotovelo SRM | und | 4 | 612.37 | 2449.48
10.1.21 | CDHU | 44.01.100 | Lavatório com coluna | und | 25 | 190.87 | 4771.75
10.1.22 | CDHU | 44.20.110 | engate flexível | und | 25 | 13.84 | 346
10.1.23 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro + cotovelo 90° SRM + grampo de ancoragem + luva SRM + adaptador PVC | und | 3 | 139.33 | 417.99
10.1.24 | CDHU | 30.08.060 | Bacia Sanitária | und | 14 | 1187.64 | 16626.96
10.1.25 | CDHU | 44.20.110 | engate flexível | und | 14 | 13.84 | 193.76
10.1.26 | CDHU | 44.01.850 | Pia | und | 3 | 129.15 | 387.45
10.1.27 | CDHU | 44.20.110 | engate flexível | und | 3 | 13.84 | 41.52
10.1.28 | CDHU | 44.01.360 | Tanque | und | 1 | 768.22 | 768.22
10.1.29 | CDHU | 44.01.072 | Bacia sanitária | und | 2 | 554.5 | 1109
10.1.30 | CDHU | 47.04.030 | Válvula de Descarga | und | 2 | 330.08 | 660.16
10.1.31 | CDHU | 44.06.100 | Mictório | und | 5 | 820.83 | 4104.15
10.1.32 | CDHU | 47.04.100 | válvula mictório pressmatic | und | 5 | 504.36 | 2521.8
10.1.33 | CDHU | 44.20.110 | engate flexível | und | 5 | 13.84 | 69.2
10.1.34 | CDHU | 44.01.050 | Bidê | und | 1 | 323.43 | 323.43
10.1.35 | CDHU | 44.20.110 | engate flexível | und | 1 | 13.84 | 13.84
10.1.36 | CDHU | 48.02.400 | Caixa d'água | und | 4 | 985.94 | 3943.76
10.1.37 | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta + 2 adaptadores PVC | und | 6 | 107.57 | 645.42
10.1.38 | CDHU | 46.01.030 | Tubo asperssor, 32mm diâmetro | m | 94.3 | 37.94 | 3577.742
10.1.39 | CDHU | 46.03.050 | Tubulação de água pluvial, 100mm diâmetro | m | 1.75 | 116.13 | 203.2275
10.1.40 | CDHU | 46.01.030 | Tubulação de água fria potável, 32mm diâmetro | m | 70.05 | 40.74 | 2853.837
10.1.41 | CDHU | 46.01.040 | Tubulação de água fria potável, 40mm diâmetro | m | 3.65 | 50.78 | 185.347
10.1.42 | CDHU | 46.01.050 | Tubulação de água fria potável, 50mm diâmetro | m | 9.75 | 53.67 | 523.2825
10.1.43 | CDHU | 46.01.060 | Tubulação de água fria potável, 60mm diâmetro | m | 4.25 | 80.74 | 343.145
10.1.44 | CDHU | 46.01.070 | Tubulação de água fria potável, 75mm diâmetro | m | 5.3 | 111.91 | 593.123
10.1.45 | CDHU | 16.33.022 | Calha | m | 103.4 | 117.45 | 12144.33
10.1.46 | CDHU | 49.05.020 | Ralo linear | und | 2 | 215.29 | 430.58
10.2 |  |  | Esgoto |  |  |  | 76480.111
10.2.1 | CDHU | 49.11.140 | Canaleta com grelha | m | 48.1 | 260.48 | 12529.088
10.2.2 | CDHU | 46.03.080 | Tubulação de esgoto, 40mm diâmetro | m | 36.55 | 47.8 | 1747.09
10.2.3 | CDHU | 46.03.038 | Tubulação de esgoto, 50mm diâmetro | m | 25.9 | 56.25 | 1456.875
10.2.4 | CDHU | 46.03.040 | Tubulação de esgoto, 75mm diâmetro | m | 29.95 | 92.21 | 2761.6895
10.2.5 | CDHU | 46.03.050 | Tubulação de esgoto, 100mm diâmetro | m | 58.9 | 116.13 | 6840.057
10.2.6 | CDHU | 46.03.060 | Tubulação de esgoto, 150mm diâmetro | m | 116.15 | 163.81 | 19026.5315
10.2.7 | CDHU | 49.05.040 | Ralo sifonado | und | 12 | 632.82 | 7593.84
10.2.8 | CDHU | 49.04.010 | Ralo seco quadrado | und | 8 | 88.84 | 710.72
10.2.9 | FDE | 16.08.028 | Caixa de inspeção de esgoto | und | 18 | 714.96 | 12869.28
10.2.10 | CDHU | 49.03.036 | Caixa de gordura | und | 4 | 413.72 | 1654.88
10.2.11 | CDHU | 49.05.040 | Ralo com grelha hemisférica | und | 14 | 632.82 | 8859.48
10.2.12 | CDHU | 49.05.020 | Ralo linear 1m | und | 2 | 215.29 | 430.58
10.3 |  |  | Incêndio |  |  |  | 3138.92
10.3.1 | CDHU | 50.10.100 | Extintor de água pressurizada (2A) | und | 8 | 221.04 | 1768.32
10.3.2 | CDHU | 97.02.196 | Sinalização de orientação e salvamento | und | 16 | 19.02 | 304.32
10.3.3 | CDHU | 97.02.196 | Sinalização fotoluminescente extintor | und | 8 | 19.02 | 152.16
10.3.4 | CDHU | 50.05.312 | Iluminação de emergência | und | 4 | 228.53 | 914.12
11 |  |  | Desmobilização |  |  |  | 9257.775
11.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 582.25 | 15.9 | 9257.775
[6 empty] | TOTAL EXECUÇÃO | 1762817.9764

## CRONOGRAMA
Item | Descrição | Valor Total | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TRP 30 DIAS | TRD 30 DIAS
1 | Canteiro de Obras | 205279.72
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | 34213.2867 | 34213.2867 | 34213.2867 | 34213.2867 | 34213.2867 | 34213.2867
2 | Cobertura | 346521.6683
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 69304.3337 | 69304.3337 | 69304.3337 | 69304.3337 | 69304.3337
3 | Lajes e Pergolados | 83900.4422
[5 empty] | 25% | 35% | 40%
[5 empty] | 20975.1106 | 29365.1548 | 33560.1769
4 | Alvenarias Externas | 256662.5338
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 64165.6334 | 64165.6334 | 64165.6334 | 64165.6334
5 | Restauração de Pisos | 107716.2692
[5 empty] | 20% | 25% | 25% | 30%
[5 empty] | 21543.2538 | 26929.0673 | 26929.0673 | 32314.8808
6 | Esquadrias | 130519.2823
|  |  | 20% | 25% | 25% | 30%
|  |  | 26103.8565 | 32629.8206 | 32629.8206 | 39155.7847
7 | Alvenarias novas | 17739.0465
100%
17739.0465
8 | Instalação Elétrica | 378845.63
|  |  | 9% | 18% | 18% | 18.33% | 18.33% | 18.33%
|  |  | 34096.1067 | 68192.2134 | 68192.2134 | 69455.0322 | 69455.0322 | 69455.0322
9 | Restauro Mezanino | 10314.5296
|  |  |  | 25% | 35% | 40%
|  |  |  | 2578.6324 | 3610.0854 | 4125.8118
10 | Instalação Hidráulica | 216061.0795
|  |  | 9% | 18% | 18% | 18.33% | 18.33% | 18.33%
|  |  | 19445.4972 | 38890.9943 | 38890.9943 | 39611.1979 | 39611.1979 | 39611.1979
11 | Desmobilização | 9257.775
100%
9257.775
| Total Execução | 1762817.9764 | 247328.7141 | 309974.9144 | 353524.7318 | 376325.3024 | 273073.0946 | 202591.219 | 0 | 0

## MOBILIÁRIO (hidden)
CÓDIGO | AMBIENTE | DESCRIÇÃO | QUANT. | MARCA | MODELO | COR / MATERIAL | LINK | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT.
MO01 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE | MESA REDONDA 4 LUGARES 90CM DIÂM. | 4 | SAARINEN DESIGN | BASE PARA TAMPO ATÉ 90CM | PRETO | https://saarinen.com.br/produto/base-saarinen-redonda/ | 1839 | 7356
|  |  |  | FORNECEDOR PEDRA | TAMPO GRANITO PITAYA 90CM DIÂM. | GRANITO PITAYA | estimativa baseada no valor m2 granito | 688.5 | 2754
MO02 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE | MESA REDONDA 6 LUGARES 135CM DIÂM. | 3 | SAARINEN DESIGN | BASE PARA TAMPO ATÉ 137CM | PRETO | https://saarinen.com.br/produto/base-saarinen-redonda/ | 2699 | 8097
|  |  |  | FORNECEDOR PEDRA | TAMPO GRANITO PITAYA 135CM DIÂM. | GRANITO PITAYA | estimativa baseada no valor m2 granito | 1549.13 | 4647.38
MO03 | SALÃO PRINCIPAL | MESA QUADRADA 4 LUGARES 80X80CM | 6 | SAARINEN DESIGN | BASE PARA TAMPO ATÉ 80CM | PRETO | https://saarinen.com.br/produto/base-saarinen-redonda/ | 1779 | 10674
|  |  |  | FORNECEDOR PEDRA | TAMPO GRANITO PITAYA 80X80CM | GRANITO PITAYA | estimativa baseada no valor m2 granito | 544 | 3264
MO04 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE | MESA REDONDA BAIXA 60CM DIÂM. | 4 | FRANCCINO | MESA DE CENTRO GEO | PRETO | https://franccino.com.br/produto/mesa-de-centro-geo/ | 5895 | 23580
MO05 | SALÃO PRINCIPAL | MESA ELIPSE BAIXA 140X100CM | 1 | SACCARO | MESA ELIPSE BAIXA 140X100CM | PRETO E MADEIRA | https://saccaro.com.br/products/mesa_centro_mandala | 7382.4 | 7382.4
MO06 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE, COPA | CADEIRA TIPO A | 24 | CLAMI | CADEIRA ALE | MARROM | https://clami.com.br/produto/cadeira-ale |  | 0
MO07 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE | CADEIRA TIPO B | 20 | FRANCCINO | CADEIRA RIO | MADEIRA | https://franccino.com.br/produto/cadeira-rio/ | 4465 | 89300
MO08 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE | CADEIRA TIPO C | 20 | MOVECA | CADEIRA SESSY | PRETO/SUEDE | https://moveca.com.br/products/cadeira-sessy | 3299 | 65980
MO09 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE | POLTRONA TIPO A | 5 | BRETON | POLTRONA TRÓPICO | MADEIRA | https://www.breton.com.br/poltrona-tropico-breton/p | 16000 | 80000
MO10 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE | POLTRONA TIPO B | 5 | FRANCCINO | POLTRONA ALTIVA | PRETO | https://franccino.com.br/produto/poltrona-altiva/ | 13878 | 69390
MO11 | SALÃO PRINCIPAL, VARANDA LESTE, RECEPÇÃO/ESPERA, SALA REUNIÃO | POLTRONA TIPO C | 14 | CLAMI | POLTORNA ETTRO | TIJOLO | https://clami.com.br/produto/ettro |  | 0
MO12 | SALÃO PRINCIPAL | SOFÁ 3 LUGARES 200X80CM - OPÇÃO 1 | 1 | SACCARO | SOFÁ BISTRÔ 3 LUGARES | VERDE | https://saccaro.com.br/products/sofa_bistro | 39579.88 | 39579.88
|  | SOFÁ 3 LUGARES 200X80CM - OPÇÃO 2 | 1 | MENU CASA | SOFÁ TANGERINA 3 LUGARES | BUBBLE VERDE | https://menu.casa/produtos/sofa-tangerina/ | 4888 | 4888
MO13 | SALÃO PRINCIPAL | MÓDULO DE PALCO DESMONTÁVEL 1X1M | 12 | AURATEC | PALCO PRATICÁVEL 1X1M 40-60CM PÉS TELESCÓPICOS |  | https://loja.auratec.com.br/produtos/palco-praticavel-1-x-1m-pes-40-60cm-telescopicos/ | 1549 | 18588
MO16 | LIMPEZA | PRATELEIRAS 1,20X0,40M | 6 | LEROY MERLIN | PRATELEIRA DE MADEIRA MDP 1,20X40CM LUCIANE | BRANCO | https://www.leroymerlin.com.br/prateleira-de-madeira-mdp-branca-120x40cm-luciane_89457732?referrer=category-page | 76 | 456
MO17 | COZINHA | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS | 1 | VENAX | FOGÃO INDUSTRIAL FFI 430 GÁS GLP | PRETO | https://venax.com.br/categoria-produto/linha-industrial/fogoes-industriais/fogao-ind-4-bocas/industrial-4-q-com-forno/fogao-a-gas-industrial-ffi-430/fogao-industrial-ffi-430-gas-glp/ | 2281.5 | 2281.5
MO18 | COZINHA | GELADEIRA INDUSTRIAL 2 PORTAS | 1 | GELOPAR | GREP-4P AI | INOX | https://loja.gelopar.com.br/produto/80237.01.2/grep-4p-ai | 7650 | 7650
MO24 | CAMARIM, RECEPÇÃO/ESPERA, ADMINISTRATIVO/ARMAZENAMENTO, COWORKING 12 POSTOS, COWORKING 6 POSTOS, ZELADORIA | MESA 1,20M X 0,60M | 25 | RICCO | MESA CAVALETE 1,20X0,60M | ESTRUTURA PRETA, TAMPO MELAMÍNICO CARVALHO PRATA | https://ricco.com.br/produto/mesa-h-o-cavalete | 1795.2 | 44880
MO25 | CAMARIM, RECEPÇÃO/ESPERA, ADMINISTRATIVO/ARMAZENAMENTO, COWORKING 12 POSTOS, COWORKING 6 POSTOS, ZELADORIA | CADEIRA | 25 | FLEXFORM | CADEIRA VALENTINA | CINZA | https://www.flexform.com.br/cadeiras/cadeiras-fixas-cadeira-valentina-grey | 189 | 4725
MO27 | SALA REUNIÃO | MESA REUNIÃO 10 LUGARES | 1 | RICCO | MESA REUNIÃO GAMA 4,00X1,10M | CINZA ORIGINAL | https://ricco.com.br/produto/mesa-de-reuniao-gama | 5374.4 | 5374.4
MO28 | COWORKING 12 POSTOS, COWORKING 6 POSTOS | BUFFET 0,60M | 4 | TOK STOK | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS FIND | BRANCO | https://www.tokstok.com.br/armario-baixo-2-portas-branco-find/p | 1099 | 4396
MO31 | COPA | MESA REDONDA 4 LUGARES 120CM DIÂM. | 3 | SAARINEN DESIGN | BASE PARA TAMPO ATÉ 1,24M | PRETO | https://saarinen.com.br/produto/base-saarinen-redonda/ | 2613 | 7839
|  |  |  | FORNECEDOR PEDRA | TAMPO GRANITO PITAYA 90CM DIÂM. | GRANITO PITAYA | estimativa baseada no valor m2 granito | 688.5 | 2065.5
MO32 | COPA | BANQUETA MÉDIO H=65CM | 3 | TOKSTOK | BANCO MÉDIO FABRIC | PRETO | https://www.tokstok.com.br/banco-medio-preto-eucalipto-fabric/p | 270 | 810
MO33 | COPA | GELADEIRA | 1 | BRASTEMP | GELADEIRA BRASTEMP FROST FREE DUPLEX 375 BRM44HB | BRANCO | https://www.brastemp.com.br/geladeira-brastemp-frost-free-375-litros-brm44hb/p | 3499 | 3499
MO34 | COPA | MICROONDAS 20L | 1 | BRASTEMP | MICRO-ONDAS BRASTEMP 20 LITROS BMS20AR | INOX | https://www.brastemp.com.br/micro-ondas-brastemp-20-litros-cor-inox-espelhado-com-funcoes-pre-preparo-bms20ar/p | 899 | 899
520356.06

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COD. REF. PUB. | DESCRIÇÃO | UND | QTD | QTDxUND | CUSTO UNITÁRIO | Valor Total
COMP. 01 | Massa de Recomposição dos Tijolos | m² |  |  | 80.94
B.01.000.010140 | Pintor | h | 0.2 | 2 | 13.01
B.01.000.010141 | Ajudante de pintor | h | 0.3 | 3 | 8.92
B.01.000.020113 | Arquiteto Junior | h | 0.2 | 1 | 49.98
J.01.000.038014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | und | 0.3 | 1 | 0.7
J.02.000.038017 | Massa corrida mineral | kg | 0.45 | 1 | 8.33
COTAÇÃO | Hidrorrepelente líquido incolor, a base silano/siloxano | m² | 5 | 3.6 | 115.5917 | 416.13
|  | l | 1 | 18
COTAÇÃO | Argamassa à base de silicato de potássio para emboço | m² | 2,85 | 8.7719 | 22.002 | 193,0
|  | Kg | 1 | 25
COMP. 02 | Tinta Mineral M.O. | m² |  |  | 72.61
B.01.000.010140 | Pintor | h | 0.45 | 2 | 13.01
B.01.000.010141 | Ajudante de pintor | h | 0.4 | 3 | 8.92
B.01.000.020113 | Arquiteto Junior | h | 0.2 | 1 | 49.98
J.01.000.038014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | und | 0.3 | 1 | 0.7
COTAÇÃO | Fundo preparador tinta mineral | m² | 170 | 1.4235 | 242
|  | L | 18
COTAÇÃO | Tinta Mineral Ecossílica | m² | 130 | 2.757 | 716.83
COMP.06 |  |  |  |  | 60.4185
B.01.000.010112 | Ajudante de Carpinteiro | h x und | 0.6 | 3 | 16.902
B.01.000.010111 | Carpinteiro | h x und | 0.6 | 1 | 6.858
B.01.000.010141 | Ajudante de Pintor | h x und | 0.6 | 3 | 16.902
B.01.000.020113 | Arquiteto Junior | h x und | 0.35 | 1 | 18.2805
S.04.000.080135 | Máquinas e Equipamentos - Aspirador de pó | h x und | 0.6 | 2 | 1.476
COMP.07 |  |  |  |  | 19.319
B.01.000.010140 | Pintor | h | 0.3 | 3 | 12.321
J.02.000.024047 | Óleo de linhaça | l | 0.2 | 1 | 6.998
COMP.08 |  |  |  |  | 161.2352
B.01.000.010111 | Carpinteiro | h | 0.25 | 1 | 2.8575
B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | h | 0.45 | 3 | 12.6765
B.01.000.020113 | Arquiteto Junior | h | 0.15 | 1 | 7.8345
B.09.000.039076 | Cola branca específica para piso, tacos madeira | kg | 0.05 | 1 | 1.741
E.02.000.026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | kg | 0.04 | 1 | 0.4572
D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm | m³ | 0.03 | 1 | 127.0995
B.01.000.010140 | Pintor | h | 0.3 | 2 | 8.214
J.01.000.038014 | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | und | 0.5 | 1 | 0.355
Note on F7: Fabiula Domingues: 1kg/m² - R$ 50,00 pct com 6Kg
Note on D24: Fabiula: Faz 130m² por demão Embalagem rende de 2 a 3 demãos

## QUADRO ÁREAS
Quadro de áreas |  |  | QUANTITATIVOS ESQUADRIAS CFC | [5 empty] | QUANTITATIVOS CFC
Telhas | 387.76 | m² | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | COBERTURA
Lajes | 182.56 | m² | CÓD | DIMENSÃO | UNIDADE | TOTAL | MADEIRA | VIDRO | TELHAS CERÂMICAS "COLONIAL"
Estrutura lajes | 544.6 | m | PMA01 | 1.8038 | m² |  | 1.8038 | - | CÓD | DIMENSÃO | UNIDADE | TOTAL
Estrutura lajes | 59.6 | m² | PMA02 | 1.8086 | m² |  | 1.8086 | - | TC00 | 90.78 | m²
Rufo telhamento | 193.5 | m | PMA03 | 1.8271 | m² |  | 1.8271 | - | TC01 | 9.61 | m²
Perimetro lajes | 79 | m | PMA04 | 1.8072 | m² |  | 1.8072 | - | TB01 | 69.62 | m²
Alvenarias Externas s/ revestimento | 407.392 | m² | PMA05 | 1.7787 | m² |  | 1.7787 | - | TB02 | 69.24 | m²
Alvenarias Externas de Concreto | 1579.34 | m² | PMA06 | 1.6993 | m² |  | 1.6993 | - | TA01 | 51.99 | m²
Áreas internas Bloco Frontal | 742.79 | m² | PMA07 | 1.9117 | m² |  | 1.9117 | - | TA02 | 56.3 | m²
|  |  | PMA08 | 1.5506 | m² |  | 1.5506 | - | 347.54
|  |  | PMA09 | 1.7842 | m² |  | 1.7842 | - | TELHA AMIANTO
|  |  | PMA10 | 1.5718 | m² |  | 1.5718 | - | TM01 | 25.4 | m²
|  |  | PMA11 | 1.5969 | m² |  | 1.5969 | - | 25.4
|  |  | PMA12 | 1.742 | m² |  | 1.742 | - | 372.94
|  |  | PMA13 | 1.5718 | m² |  | 1.5718 | - | LAJE
|  |  | PMA14 | 1.6176 | m² |  | 1.6176 | - | L01 | 79.56 | m²
|  |  | PMA15 | 1.742 | m² |  | 1.742 | - | L02 | 80.4 | m²
|  |  | PMA16 | 1.6176 | m² |  | 1.6176 | - | L03 | 10.8 | m²
|  |  | PMA17 | 1.742 | m² |  | 1.742 | - | L04 | 10.8 | m²
|  |  | 29.1729 |  |  |  | 29.1729 | 0 | 170.76
|  |  | JANELAS METÁLICAS | [5 empty] | CALHA TELHAMENTO
|  |  | CÓD | DIMENSÃO | UNIDADE | TOTAL | METAL | VIDRO | R01 | 43.31 | m
|  |  | JME01 | 0.1998 | m² |  | 0.0774 | 0.1224 | R02 | 44.93 | m
|  |  | JME02 | 0.1998 | m² |  | 0.0774 | 0.1224 | R03 | 3.41 | m
|  |  | JME03 | 1.4526 | m² |  | 0.2387 | 1.2139 | R04 | 10.26 | m
|  |  | JME04 | 2.495 | m² |  | 0.3999 | 2.0951 | R05 | 10.31 | m
|  |  | JME05 | 2.3656 | m² |  | 0.5846 | 1.781 | R06 | 32.68 | m
|  |  | JME06 | 1.1329 | m² |  | 0.3352 | 0.7977 | 144.9
|  |  | JME07 | 1.1329 | m² |  | 0.3352 | 0.7977 | ALVENARIAS
|  |  | JME08 | 2.3656 | m² |  | 0.5846 | 1.781 | EXTERNAS SEM REVESTIMENTO
|  |  | JME09 | 1.1329 | m² |  | 0.3352 | 0.7977 | ALV01 | 13.57 | m²
|  |  | JME10 | 1.1329 | m² |  | 0.3352 | 0.7977 | ALV02 | 121.86 | m²
|  |  | 13.61 |  |  |  | 3.3034 | 10.3066 | ALV03 | 123.42 | m²
|  |  | PORTAS METÁLICAS | [5 empty] | 258.85
|  |  | CÓD | DIMENSÃO | UNIDADE | TOTAL | METAL | VIDRO | EXTERNAS DE CONCRETO
|  |  | PME01 | 12.0091 | m² |  | 2.6467 | 9.3624 | ALVC01 | 432.92 | m²
|  |  | PME02 | 12.0091 | m² |  | 2.6467 | 9.3624 | EXTERNAS COM REVESTIMENTO
|  |  | PME03 | 6.1287 | m² |  | 2.02 | 4.1087 | ALVR01 | 150.632 | m²
|  |  | PME04 | 6.1287 | m² |  | 2.02 | 4.1087 | ALVR02 | 150.632 | m²
|  |  | PME05 | 6.9688 | m² |  | 0.8881 | 6.0807 | INTERNAS BLOCO FRONTAL
|  |  | PME06 | 6.9688 | m² |  | 0.8881 | 6.0807 | ALVR01 | 45.58 | m²
|  |  | PME07 | 6.9688 | m² |  | 0.8881 | 6.0807 | ACABAMENTOS
|  |  | PME08 | 6.9688 | m² |  | 0.8881 | 6.0807 | FORRO
|  |  | PME09 | 4.754 | m² |  | 0.53 | 4.224 | 1 | 74.12 | m² |  | Forro de gesso vermelho
|  |  | PME10 | 4.754 | m² |  | 0.53 | 4.224 | 2 | 32.11 | m² |  | Chapa de alumínio
|  |  | PME11 | 1.8521 | m² |  | 0.66 | 1.1921 | 3 | 180.91 | m² |  | Pintura policromada sobre concreto-armado
|  |  | PME12 | 9.8552 | m² |  | 3.2504 | 6.6048 | 4 | 175.191 | m² |  | Forro de gesso
|  |  | PME13 | 4.2075 | m² |  | 0.7832 | 3.4243 | 5 | 82.07 | m² |  | Forro de gesso (novo)
|  |  | PME14 | 9.6488 | m² |  | 3.011 | 6.6378 | PAREDES
|  |  | PME15 | 4.1745 | m² |  | 1.0148 | 3.1597 | 1 | 844.086 | m² |  | Pintura mineral
|  |  | PME16 | 1.8521 | m² |  | 0.66 | 1.1921 | 2 | 24.16 | m² |  | Chapa de alumínio
|  |  | PME17 | 9.8552 | m² |  | 3.2504 | 6.6048 | 3 | 71.98 | m² |  | Revestimento cerâmico 15x15 preto
|  |  | PME18 | 4.2075 | m² |  | 0.7832 | 3.4243 | PISO
|  |  | PME19 | 9.6488 | m² |  | 3.011 | 6.6378 | 1 | 199.75 | m² |  | Lajota cerâmica 24,4x20,2 laranja
|  |  | PME20 | 4.2075 | m² |  | 0.7832 | 3.4243 | 1N | 11.96 | m² |  | Lajota cerâmica 24,4x20,2 laranja (novo)
|  |  | PME21 | 4.1745 | m² |  | 1.0148 | 3.1597 | 2 | 65.65 | m² |  | Piso cerâmico 9,6x9,3 preto
|  |  | 137.3425 |  |  |  | 32.1678 | 105.1747 | 2N | 25.27 | m² |  | Piso cerâmico 9,6x9,3 preto (novo)
[9 empty] | 3 | 95.83 | m² |  | Taco de madeira 14,2x7,1 - paginação Dama
[9 empty] | 4 | 78.32 | m² |  | Pedra tipo mineira
[9 empty] | 5 | 75.37 | m² |  | Piso cerâmico 39,6x24,8 vermelho
[9 empty] | 6 | 8.69 | m² |  | Lajota cerâmica 9,8x9,8 laranja
[9 empty] | 7 | 1.63 | m² |  | Tabeira cerâmica
[9 empty] | 8 | 22.96 | m² |  | Piso cerâmico retangular 14,8x7,6 laranja
[9 empty] | 9 | 7.41 | m² |  | Lajota cerâmica 9,8x9,8 laranja
[9 empty] | 10 | 184.6 | m² |  | Indusparquet multistrato cumaru 195x1200mm
[9 empty] | 11 | 1008.86 | m² |  | Intertravado 10x20x6
[9 empty] | 12 | 70.01 | m² |  | Concreto levigado drenante 40x40
[9 empty] | 13 | 54.06 | m² |  | Deck madeira plástica
Note on I29: Giuliana Conte: 0,3376 - área do gradil metálico
Note on I30: Giuliana Conte: 0,3376 - área do gradil metálico
Note on I32: Giuliana Conte: 0,3376 - área do gradil metálico
Note on I33: Giuliana Conte: 0,3376 - área do gradil metálico
Note on L62: Fabiula: Qual a diferença entre o piso nº 6 e nº 9?